СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2024 ГОДУ

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области действующих в 2024 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Новодевяткинское сельское поселение», муниципальное образование) по итогам 2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от  25.10.2021 № 144/01-04 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - Порядок), на основе сведений, представленных в отдел финансов администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - отдел финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 26.10.2023 № 350/01-04 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ сформирован в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Новодевяткинское сельское поселение», с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области в соответствующей сфере деятельности. В перечень включено 16 муниципальных программ и 3 комплексных программы.

1.1. Информация о муниципальных программах (подпрограммах)

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования. В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2024 году реализовывалось 15 муниципальных программ и 3 комплексных программы. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования:

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021г. № 163/01-04;

2.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 160/01-04;

3. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 249/01-04;

4.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 162/01-04;

5.Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 155/01-04;

6.Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 174/01-04;

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04.

8. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

9. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 164/01-04;

10.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

11.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

12. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

14.Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04;

15. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 29.11.2021г. № 170/01-04;

16. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

17. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 11.05.2023 № 108/01-04.

18. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:

| Исполнение расходов бюджета муниципального образования в структуре муниципальных программ и муниципальных подпрограмм, принятых к финансированию в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено Решением о бюджете в первоначальной редакции, тыс. руб. | Утверждено Решением о бюджете в окончательной редакции, тыс. руб. | Исполнено |  | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент, (гр.5/гр.4*100) | тыс. руб. (гр.5-гр.4) | процент, (гр.7/гр.4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 100 | 86,8 | 86,80 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 452,5 | 489,7 | 470,80 | 96,1 | -18,90 | -3,9 |  |
| 3. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 10130 | 12514,3 | 10 132,50 | 81,0 | -2 381,80 | -19,0 |  |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 37134,24 | 48997,4 | 41 330,10 | 84,4 | -7 667,30 | -15,6 |  |
| 5. | Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 600 | 1875,2 | 1 626,90 | 86,8 | -248,30 | -13,2 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 1260 | 2047,9 | 1 810,60 | 88,4 | -237,30 | -11,6 |  |
| 7. | Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 50 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 1500 | 2213,3 | 2 197,60 | 99,3 | -15,70 | -0,7 |  |
| 9. | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 48555,21 | 118465,9 | 90 159,20 | 76,1 | -28 306,70 | -23,9 |  |
| 10. | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 130 | 130 | 130,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 11. | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 47269,91 | 217376,7 | 213 052,60 | 98,0 | -4 324,10 | -2,0 |  |
| 12. | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 4 500,00 | 7625,2 | 7 625,20 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 13. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 50 | 15 | 15,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» | 11724,3 | 52489,7 | 25 752,10 | 49,1 | -26 737,60 | -50,9 |  |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» | 2600 | 5675 | 4 230,40 | 74,5 | -1 444,60 | -25,5 |  |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 21041,25 | 19011,2 | 19 011,20 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 17. | Муниципальная программа ««Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, на 2023-2025 годы»» | 0 | 6 002,80 | 6 002,80 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Итого программная часть |  | 187 097,41 | 495 016,10 | 423 633,80 | 85,6 | -71 382,30 | -14,4 |  |

2. Сводные данные об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2024 год составляет 24 мероприятия, из них 2 мероприятия не требующих финансирования.

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2024 году выполнено 23 мероприятия с утвержденным финансированием.

| Оценка эффективности реализации муниципальных (комплексных) программ за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятий | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % | Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов) | Уровень эффективности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ) ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 13.4.01.00000 | Сохранение и развитие культуры на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 4 726 721,20 | 2 929 222,31 | 81,0 | 4 | приемлемый |
|  | 13.4.02.00000 | Улучшение качества услуг населению, предоставляемых КДЦ «Рондо» | 7 787 574,64 | 7 203 258,69 |  |  |  |
| 2..Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 14.4.01.00000 | Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 48 997 394,05 | 41 330 093,05 | 84,4 | 4 | приемлемый |
| 3. .Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 15.4.01.00000 | Организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 539 000,00 | 500 500,00 | 86,8 | 4 | приемлемый |
|  | 15.4.02.00000 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 1 336 208,34 | 1 126 400,51 |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 16.4.01.00000 | Обеспечение процесса развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном российском обществе | 2 047 937,85 | 1 810 609,57 | 88,4 | 4 | приемлемый |
| 5. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» | 27.7.01.00000 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 6 002 780,85 | 6 002 780,85 | 100,0 | 5 | высокий |
| 6. .Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 18.4.01.00000 | Предоставление возможностей населению муниципального образования для регулярных занятий физической культурой и спортом, а также совершенствование навыков спортивного мастерства учащихся спортивных секций | 2 213 336,50 | 2 197 627,50 | 99,3 | 5 | высокий |
| 7. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 19.8.01.00000; 19.7.01.00000 | Ввод новых объектов социальной инфраструктуры | 118 464 935,96 | 90 159 248,35 | 76,1 | 4 | приемлемый |
| 8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 20.8.01.00000 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 9.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 21.4.01.00000 | Организация уличного освещения в муниципальном образовании | 3 315 382,00 | 2 947 887,92 | 98,0 | 5 | высокий |
|  | 21.4.02.00000 | Техническое обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (система ливневой канализации, входящая в состав общеисправной системы водоотведения) | 5 177 800,00 | 5 177 800,00 |  |  |  |
|  | 21.4.03.00000 | Техническое обслуживание и техническая эксплуатация объектов внешней инфраструктуры сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений | 750 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  | 21.8.00.00000; 21.7.00.0000 | Софинансирование части капитальных затрат и возмещение части основного долга: расходов на подключение нагрузки «старого жилого фонда» к КОС и части расходов на строительство КОС | 208 133 548,53 | 204 226 882,18 |  |  |  |
| 10.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 22.4.01.00000 | Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Дорожный фонд | 7 625 213,15 | 7 625 213,15 | 100,0 | 5 | высокий |
| 11.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 23.4.01.00000 | Повышение энергетической эффективности в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 12.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 24.4.01.00000 | Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | 52 516 730,14 | 25 779 110,50 | 49,1 | 3 | средний |
| 13.Муниципальная программа "Развитие информационной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 25.4.01.00000 | Создание и развитие единого информационного пространства муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 5 675 000,00 | 4 230 347,34 | 74,5 | 4 | приемлемый |
| 14.Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниицпального района Ленинградской области" | 26.2.F2.00000 | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов: Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 19 011 183,96 | 19 011 183,96 | 100,0 | 5 | высокий |
| 15. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 11.4.01.00000 | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях экономики муниципального образования" | 86 780,00 | 86 780,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 16. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 12.4.01.00000 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 96 000,00 | 96 000,00 | 96,1 | 5 | высокий |
|  | 12.4.02.00000 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования | 93 700,00 | 93 700,00 |  |  |  |
|  | 12.4.04.00000 | Подготовка населения к противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования | 300 000,00 | 281 060,00 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 495 042 227,17 | 423 660 705,88 | х | х | х |

| Зам.главы администрации по финансам-главный бухгалтер администрации _____________________________/О.И.Осолодкина/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.02.2025г. |  |  |  |  |  |